## Sheet1
序号 | 项目 | 模块 | 功能 | 备注 | 预计时间 | 开始时间 | 结束时间 | 现状 | 版本 | 负责人 | 应用1 | 应用2
1 | 通用网关 | 配置模块 | 数据库 |  |  |  |  | demo |  |  | 美食王国点检 | 单臂炸
2 |  |  | 界面
3 |  | 调度接口 | mqtt |  |  |  |  | demo
4 |  |  | redis |  |  |  |  | demo
5 |  |  | jdk | 给安卓使用 | 18天 | 2020-11-02 | 2020-11-20 |  |  | 肖晓颖
6 |  | 设备管理接口 | mqtt |  |  |  |  | demo
7 |  | 协议整合 | mc协议 |  |  |  |  | demo
8 |  |  | mcu协议 |  |  |  |  | demo
9 |  | 模块整合 | 框架/工具 |  |  |  |  | demo
10 | 状态引擎 | 设计 | 数据接口 |  | 全部人/5天
11 |  |  | 界面设计
12 |  |  | 接口设计
13 |  |  | 架构设计
14 |  | 网关接口 | 执行动作 |  | 14天
15 |  |  | io属性
16 |  |  | 报警触发
17 |  | 流程执行 | 流程解析
18 |  |  | 执行动作
19 |  | 流程界面 | 界面展示 |  | 5天
20 |  |  | 文件读取
21 |  |  | 文件导出
22 |  | 调度接口 | mqtt/kafuka/redis |  | 5天
23 |  | 模块设计 | 模块接口 |  | 5天