## Sheet1
设备 | 电控 |  |  |  | 本地网关网关 |  |  | 设备管理平台 |  | 调度云平台
| 报警 | 数据 | 检点触发 | 检点步骤反馈 | 读写设备 | 配置同步 | 数据接口 | 数据接口 | 公众号界面显示 | 数据接口 | 配置
中餐下菜口 | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | ✔ |  | 60%(缺少报警 | 缺少报警 | 50%
中餐上菜口 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 60%(缺少报警 | 缺少报警 | 50%
中餐冷库 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 60%(缺少报警 | 缺少报警 | 50%
中餐炒锅 | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | ✔ |  | 60%(缺少报警 | 缺少报警 | 50%
中餐煲仔饭 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 60%(缺少报警 | 缺少报警 | 50%
火锅物流线 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 60%(缺少报警 | 缺少报警 | 50%
蛋糕甜品站 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 60%(缺少报警 | 缺少报警 | 50%
单臂炸机 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 60%(缺少报警 | 缺少报警 | 50%
粉面机 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  | 60%(缺少报警 | 缺少报警 | 50%

## Sheet2
序号 | 内容 | 系统 | 完成度
1 | 设备配置 | 调度云平台 | 0%
2 | 设备io配置(采集) | 调度云平台 | 0%
3 | 设备报警配置 | 调度云平台 | 0%
4 | 设备功能配置 | 调度云平台 | 0%
5 | 设备功能反馈配置 | 调度云平台 | 0%
6 | 网关配置数据设计 |  | 100%
7 | 网关配置数据同步 | 本地网关 | 100%
8 | 协议整合 | 本地网关 | 100%
10 | 设备故障反馈 | 设备 | 100%
11 | 设备执行反馈 | 设备 | 100%
12 | 设备io点 | 设备 | 100%
13 | 联调设备 | 网关 | 100%
14 | 设备管理平台联调 | 网关 | 100%
15 | bug修改/数据解析 | 网关 | 60%
16 | 公众号显示 | 设备管理平台 | 50%