## 数控网关
序号 | 任务 | 模块 | 负责人 | 对接人 | 成果 | 进度 | 时间
1 | 系统构想 | 网关/数控引擎 | 肖晓颖 |  | 《数控网关概要设计》文档 | 100% | 2020-11-11
2 | 系统规划 | 系统模块关系 (调度云平台/设备管理平台/网关/数控引擎) | 丁德峰/卜伟伟/郭章龙/巫胜强/周胜健/许宝祥/ 蔡俊伟/陈金旭/廖声豪/潘清华/陈贞雅/肖晓颖 |  | 《系统上下文关系》图（郭章龙） 《系统调度模式》图（郭章龙） 《通信方式》图（郭章龙） | 100% | 2020-11-16
8 | 网关协议统一 | 本地网关协议模块 | 肖晓颖 |  | 《通用网关架构》图 和代码 （肖晓颖） | 100% | 2020-11-18
3 | 网关数据结构设计 | 网关云配置 | 卜伟伟 | 肖晓颖 | 《网关配置数据接口》数据结构和图（卜伟伟） | 100% | 2020-11-20
4 | 网关配置界面原型 | 网关云配置 | 周胜健/许宝祥 | 肖晓颖 | 《网关配置界面原型》图（周胜健） | 100% | 2020-11-25
5 | 网关配置接口 | 调度云平台网关配置接口 | 尤沛泉 |  | 《调度云平台网关配置接口》api（尤沛泉） | 100% | 2020-11-26
6 | 网关配置前端编写 | 调度云平台网关配置前端 | 梁冰 |  | 前端界面
7 | 网关配置前端对接 | 调度云平台网关配置前端 | 梁冰 | 尤沛泉
8 | 本地网关 | 新本地网关 | 蔡俊伟 |  | 《网关api接口》文档和代码 （蔡俊伟）
9 | 本地网关协议对接 | 新本地网关 | 蔡俊伟 | 肖晓颖
10 | 状态引擎 | 本地状态引擎 | 廖声豪 |  | 《状态引擎接口》文档和代码 （廖声豪）
11 | 状态引擎与网关对接 | 本地状态引擎 | 廖声豪 | 蔡俊伟
12 | 本地网关同步数据 | 新本地网关 | 蔡俊伟 | 郭章龙 | 代码
13 | 调度云平台本地网关配置接口 | 本地调度接口 | 郭章龙 |  | 《数据同步接口》 文档和代码
14 | 调度云平台本地状态引擎配置接口 | 本地调度接口 | 郭章龙 | 廖声豪
15 | 网关配置接口对接 | 调度云平台网关配置接口 | 尤沛泉 | 郭章龙
16 | 状态引擎配置数据对接 | 本地调度接口 | 郭章龙 | 廖声豪
17 | 状态引擎订单接口对接 | 状态引擎订单 | 廖声豪 | 郭章龙
18 | 设备执行/反馈对接联调 | 网关协议 | 郭章龙/廖声豪/蔡俊伟/肖晓颖 | 电控部
19 | 状态引擎云平台流程配置结构设计 | 状态引擎云平台流程配置 | 卜伟伟/廖声豪/蔡俊伟/肖晓颖
20 | 状态引擎云平台流程配置原型 | 状态引擎云平台流程配置 | 周胜健 | 廖声豪/肖晓颖
21 | 状态引擎云平台流程配置界面 | 状态引擎云平台流程配置 | 潘清华
22 | 状态引擎云平台流程配置数据接口对接 | 状态引擎云平台流程配置 | 尤沛泉 | 潘清华
23 | 状态引擎云平台流程配置数据接口对接 | 状态引擎云平台流程配置 | 郭章龙 | 尤沛泉
24 | 状态引擎云平台流程配置数据接口对接 | 本地状态引擎 | 廖声豪 | 郭章龙

## 美食王国点检
序号 | 任务 | 模块 | 负责人 | 对接人 | 成果 | 进度 | 时间
1 | 点检功能下发 | 点检网关 | 肖晓颖
2 | io点上传
3 | 模拟量上传
4 | 点检步骤上报
5 | 点检接口 | 设备管理平台 | 曹雅武
6 | io点上传接口
7 | 模拟量接口
8 | 点检步骤接口
9 | 点检下发界面 | 公众号管理平台 | 李康寿
10 | 点检io点显示界面
11 | 点检模拟量显示界面
12 | 点检步骤接显示

## rr151（10s汉堡点检）
序号 | 任务 | 模块 | 负责人 | 对接人 | 相关设备 | 成果 | 进度 | 时间
1 | 点检功能下发 | 点检网关 | 肖晓颖 | 吴传嵩（电控） | 前后端
2 | io点上传 |  |  |  | 前后端
3 | 模拟量上传 |  |  |  | 前后端
4 | 故障上报 |  |  |  | 前后端
5 | 点检步骤上报 |  |  |  | 前后端
6 | 点检接口 | 设备管理平台 | 曹雅武 | 肖晓颖 | 前后端
7 | io点上传接口 |  |  |  | 前后端
8 | 故障接口 |  |  |  | 前后端
9 | 模拟量接口 |  |  |  | 前后端
10 | 点检步骤接口 |  |  |  | 前后端
11 | 点检下发界面 | 公众号管理平台 | 李康寿 | 曹雅武 | 前后端
12 | 点检io点显示界面 |  |  |  | 前后端
13 | 点检模拟量显示界面 |  |  |  | 前后端
14 | 点检步骤接显示 |  |  |  | 前后端
15 | 故障接口显示 |  |  |  | 前后端