## 现有
序号 | 模块 | 功能 | java项目 | 说明 | 进度 | 应用1 | 应用2 | 应用3
1 | 云端配置 | 前端配置 |  | 缺人开发 | 0%
2 | 本地网关 | 调度接口模块 | gateway-redis | redis的与单臂炸对接 | 100%
|  | 配置模块 | gateway-cfg | 读去Mysql的配置 | 100%
3 |  | 设备协议封装 | gateway-core | 现已经封装了MCU 与 三凌PLC | 100%
4 |  | 核心模块(JDK) | gateway-master | 模块集合 | 100%
5 | 设备点检 | 数据采集 | iot-check | 通过配置模块采集数据（mqtt） | 60%（配置了部分） | 美食王国 1.煲仔饭点检，左右双臂 2.炒锅点检，19台 3.单臂炸机点检，1台 4.蛋糕机点检，1台 5.物流线设备，1台 6.冷库点检，18台 7.上菜口，14台 8.下菜口，23台 | 汉堡机的点检
6 |  | 点检反馈 | iot-check | 点检启动后，反馈每一步的动作 | 20%（配置了部分）
7 |  | 点检下发 | iot-check | 点检命令下发 | 90%（配置了部分）
8 |  | 报警信息 | iot-check | 上次报警信息 | 60%（配置了部分）