## 美食王国
检点 |  | 设备类型 | 通信协议 | 是否对接 | 对接人 | 点检下发 | io点上次 | 点检发聩 | 点检下发界面 | io显示 | 模拟量显示 | 报警
区域 | 设备
中餐区 | AGV
| 冷库 | 上#冰库点检 | mc | 是 | 伟龙 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成：显示 | 完成界面/接口，未完成：显示
|  | 下#冰库点检 | mc | 是 | 伟龙 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成：显示 | 完成界面/接口，未完成：显示
| 炒锅 | 炒锅点检 | mcu | 是 |  | 完成 | 完成 | 未 | 完成 | 完成 | 未完成：显示 | 完成界面/接口，未完成：显示
| 上菜口 | 1＃上菜口-点检 | bar: mc mc
2＃上菜口-点检 | bar: mc mc
| 下菜口 | 下菜口点检 | mcu | 是 | 甘弟 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成：显示 | 完成界面/接口，未完成：显示
|  | 新下菜口点检 | mcu | 部分更新未知 | 甘弟 | 完成 | 完成 | 未 | 完成 | 完成 | 未完成：显示 | 完成界面/接口，未完成：显示
| 双臂煲仔饭 | 左煲仔饭 | mc | 是 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成：显示 | 完成界面/接口，未完成：显示
|  | 右煲仔饭 | mc | 是 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成：显示 | 完成界面/接口，未完成：显示
快餐区 | 门店煲仔饭
| 甜品站 | 蛋糕机点检 | mc | 是 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成：显示 | 完成界面/接口，未完成：显示
|  | 奶茶机点检 | mc | 是 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成：显示 | 完成界面/接口，未完成：显示
| 单臂煎炸机 | 单臂炸点检
| 粉面机 | 粉面 | mc mcu: mcu; mc 是: 是; mc 完成: 不在同一个网段
智能蒸箱
披萨机
火锅区 | 物流线 | 物流线
云轨3合1
外摆区 | 迷你雪糕机
汉堡机
钣金雪糕机
咖啡机
棉花糖机

## 10s秒汉堡rr151
检点 |  | 设备类型 | 通信协议 | 是否对接 | 对接人 | 点检下发 | io点上次 | 点检发聩 | 点检下发界面 | io显示 | 模拟量显示 | 报警
区域 | 设备
其他 | 10秒汉堡 | 汉堡前端 | mc | 是 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成：显示 | 完成界面/接口，未完成：显示
|  | 汉堡后端 | mc | 是 |  | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未完成：显示 | 完成界面/接口，未完成：显示