## Sheet1
点检项目信息系统研发 - 项目推进计划 | [20 empty] | 完成时间 |  |  |  |  | 延期时间
WBS | 项目名称 | 状态 | 任务 | 计划 开始时间 | 计划 完成时间 | 责任人 | 责任部门 | 配合责任人 | 配合部门 | 进度% | 备注 | 输出支持文件 | 12月 | [14 empty] | 1月
[13 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 需求整理 | 已完成 |  | 2020-10-12 | 2020-11-16 | 吕沙克 | 数字化信息中心 |  |  | 100% |  | 《基于物联网通用网关的远程点检应用项目 需求规格说明书》
1.1 | 需求方案和功能梳理 | 已完成 |  | 2020-10-12 | 2020-11-12 | 吕沙克 |  |  |  | 100%
1.2 | 点检流程梳理 | 已完成 |  | 2020-11-12 | 2020-11-16 | 吕沙克 |  |  |  | 100%
2 | 产品设计 | 已完成 |  | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 巫胜强 |  |  |  | 100%
2.1 | 产品需求文档 | 已完成 |  | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 巫胜强 |  |  |  | 100%
2.2 | 点检互动方案设计 | 已完成 |  | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 巫胜强 |  |  |  | 100%
2.3 | 点检界面设计 | 已完成 |  | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 巫胜强 |  |  |  | 100%
3 | 技术架构设计 | 已完成 |  | 2020-10-12 | 2020-11-16 | 肖晓颖 |  |  |  | 100%
3.1 | 整体技术架构方案 | 已完成 |  | 2020-10-12 | 2020-11-16 | 肖晓颖 |  |  |  | 100%
3.2 | 点检前端技术方案 | 已完成 | 1、点检控制前端开发，已完成 | 2020-10-12 | 2020-11-16 | 李康寿 |  |  |  | 100%
3.3 | 后端对接技术方案 | 已完成 |  | 2020-10-12 | 2020-11-16 | 曹雅武 |  |  |  | 100%
4 | 开发联调（以融合版本汉堡为基础进行联调开发） | 已完成 |  | 2020-10-15 | 2020-12-25 | 肖晓颖 |  |  |  | 100%
4.1 | 点检本地配置 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 肖晓颖 |  |  |  | 100%
4.3 | 点检功能下发到设备 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 肖晓颖 |  |  |  | 100%
4.4 | io点扫描数据上传 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 肖晓颖 |  |  |  | 100%
4.5 | 模拟量扫描数据上传 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 肖晓颖 |  |  |  | 100%
4.6 | 设备故障报警信息 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 肖晓颖 |  |  |  | 100%
4.7 | 点检步骤上报 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 肖晓颖 |  |  |  | 100%
4.8 | 与电控对接 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 肖晓颖 |  |  |  | 100%
4.9 | 设备管理-点检下发接口 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 曹雅武 |  |  |  | 100%
4.9 | 设备管理-io点上传接口 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 曹雅武 |  |  |  | 100%
4.10 | 设备管理-模拟量上报接口 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 曹雅武 |  |  |  | 100%
4.12 | 设备管理-点检步骤接口 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 曹雅武 |  |  |  | 100%
4.13 | 设备管理-点检报警接口 | 进行中 | 需要公众号界面联调 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 曹雅武 |  |  |  | 90%
4.14 | 设备管理公众号-点检下发界面 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 李康寿 |  |  |  | 100%
4.15 | 设备管理公众号-点检io点显示界面 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 李康寿 |  |  |  | 100%
4.16 | 设备管理公众号-模拟量界面显示 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 李康寿 |  |  |  | 100%
4.17 | 设备管理公众号-报警界面显示 | 进行中 | 需要联调 | 2020-10-15 | 2020-12-24 | 李康寿 |  |  |  | 60%
4.18 | 设备管理公众号-点检步骤显示 | 已完成 | 10s融合版本汉堡，已完成 | 2020-10-15 | 2020-11-16 | 李康寿 |  |  |  | 100%
4.19 | 内部联调测试 | 未开始 | 内部联调测试 | 2020-12-25 | 2020-12-27 | 肖晓颖 |  | 龚国美 | 智源电控 | 0%
5 | 测试验收（以融合版本汉堡为基础） | 未开始 | 测试美食王国门店下一款10s融合版本汉堡，其他另外排期 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 陈秀芳 |  |  |  | 0%
5.1 | 测试用例编写 | 未开始 |  | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 陈秀芳
5.2 | 测试环境测试 | 未开始 |  | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 陈秀芳
5.3 | 生产环境测试 | 未开始 |  | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 陈秀芳
5.3 | 测试报告 | 未开始 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 陈秀芳
6 | 交付上线（以融合版本汉堡为基础） | 未开始 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 肖晓颖 | [5 empty] | 培训签到表
6.1 | 操作手册 | 未开始 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 肖晓颖
6.2 | 培训 | 未开始 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 肖晓颖
7 | 上线计划（按设备、门店进行排期） | 未开始 | 包含测试 | 2021-01-01 | 2021-01-08 | 肖晓颖
7.1 | 美食王国门店-上菜口点检 | 未开始 |  | 2021-01-01 | 2021-01-05 | 肖晓颖
7.2 | 美食王国门店-下菜口点检 | 未开始 |  | 2021-01-02 | 2021-01-05 | 肖晓颖
7.3 | 美食王国门店-炒锅点检 | 未开始 |  | 2021-01-03 | 2021-01-06 | 肖晓颖
7.4 | 美食王国门店-冷库点检 | 未开始 |  | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 肖晓颖
7.5 | 美食王国门店-甜品站 | 未开始 |  | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 肖晓颖
7.6 | 美食王国门店-火锅线 | 未开始 |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 肖晓颖
7.7 | 美食王国门店-单臂炸 | 未开始 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 肖晓颖
8 | 新增优化项
8.1
8.2